CONVENIO DE COOPERACIÓN

Modelo Estándar CISU – Beneficiario Danés de la Subvención y Socio Local

| Título del proyecto | [Insertar título completo del proyecto] |
| --- | --- |
| N.º de referencia de la subvención | [Insertar número de referencia de la subvención CISU] |
| Tipo de subvención | [Subvención de proyecto / Subvención de programa / Otro] |
| Período de ejecución | [DD/MM/AAAA] – [DD/MM/AAAA] |
| Socio danés (beneficiario de la subvención) | [Denominación social completa de la organización danesa] |
| Socio local / Socio ejecutor | [Denominación social completa de la organización local] |
| País/países de ejecución | [País/Países] |
| Fecha del convenio | [DD/MM/AAAA] |

📝 Nota: Los campos indicados en rojo [como este] deben completarse antes de la firma. Elimine todas las notas orientativas (recuadros azules) antes de finalizar el documento.

Preámbulo

El presente Convenio de Cooperación (en adelante, «el Convenio») es suscrito entre:

Socio danés (beneficiario de la subvención):

Denominación social completa: [Nombre de la organización danesa]

Número de registro: [CVR / N.º de registro]

Domicilio social: [Dirección]

Representado por: [Nombre y cargo del firmante]

Entidad bancaria: [Nombre del banco]

Número de cuenta bancaria: [N.º de cuenta]

IBAN / SWIFT: [Código IBAN / SWIFT]

– y –

Socio local / Socio ejecutor:

Denominación social completa: [Nombre de la organización local]

Número de registro: [N.º de registro local]

Domicilio social: [Dirección]

País: [País]

Representado por: [Nombre y cargo del firmante]

Entidad bancaria: [Nombre del banco]

Número de cuenta bancaria: [N.º de cuenta]

IBAN / SWIFT: [Código IBAN / SWIFT]

En adelante denominados conjuntamente «las Partes».

Las Partes han acordado colaborar en la ejecución del proyecto arriba mencionado, financiado por CISU (Sociedad Civil en el Desarrollo) en el marco del instrumento de subvención aplicable. El presente Convenio regula los derechos, obligaciones y responsabilidades de ambas Partes durante toda la duración del proyecto.

Artículo 1 – Marco jurídico y documentos rectores

1.1  El presente Convenio se rige por los siguientes documentos, que deben interpretarse de forma conjunta y se relacionan en orden de prelación:

- La solicitud de proyecto y el presupuesto aprobados

- Las Directrices de Gestión de Subvenciones de CISU para el fondo aplicable

- Las condiciones o requisitos estipulados en la carta de concesión de CISU

- El presente Convenio de Cooperación

- Los anexos al presente Convenio

1.2  En caso de divergencia entre documentos, prevalecerá el orden de prelación indicado. Las Partes son solidariamente responsables de conocer y cumplir el contenido de todos los documentos rectores.

📝 Nota: Insertar el nombre específico del fondo CISU y la versión de las Directrices de Gestión de Subvenciones aplicables a esta subvención (p. ej., «Directrices de Gestión de Subvenciones de CISU para el Fondo de la Sociedad Civil, versión 2023»).

Artículo 2 – Vigencia

2.1  El presente Convenio abarca el período de ejecución comprendido entre [Fecha de inicio] y

[Fecha de finalización], de conformidad con el período de proyecto aprobado.

2.2  Cualquier prórroga del período del proyecto requerirá aprobación escrita de CISU y se formalizará mediante una enmienda al presente Convenio, de conformidad con el artículo 9.

2.3  Determinadas obligaciones derivadas del presente Convenio —entre ellas, la presentación de informes, la auditoría y la restitución de fondos— subsistirán tras la expiración del Convenio hasta su pleno cumplimiento.

Artículo 3 – Responsabilidades y competencias

3.1  Distribución de responsabilidades

El cuadro siguiente presenta un resumen de las principales responsabilidades de cada Parte:

| Socio danés (beneficiario de la subvención) | Socio local / Socio ejecutor |
| --- | --- |
| Entidad jurídica responsable de la subvención ante CISU | Responsable de la ejecución práctica de las actividades del proyecto |
| Vinculado por la solicitud aprobada y las Directrices de Gestión de Subvenciones de CISU | Vinculado por la solicitud aprobada y el presente Convenio de Cooperación |
| Responsable de la dirección general del proyecto y la coordinación | Responsable de la gestión operativa diaria de las actividades del proyecto |
| Responsable de la presentación consolidada de informes, cuentas y auditoría final ante CISU | Responsable de la presentación de informes de seguimiento e informes financieros al socio danés |
| Responsable de la transferencia de fondos al socio local conforme a la rendición de cuentas financiera continua y el calendario de desembolsos acordado | Responsable de la elaboración de informes financieros y el seguimiento presupuestario |
| Aporta insumos profesionales, orientación y apoyo al fortalecimiento de capacidades del socio local | Aporta insumos profesionales y conocimiento técnico en el ámbito del proyecto |
| Obligado a realizar visitas de seguimiento y supervisión, y a velar por la calidad del proyecto | Responsable de mantener un inventario actualizado de los activos del proyecto |
| Responsable del cumplimiento de los requisitos de CISU en materia de gestión financiera | Responsable de contratar y gestionar la auditoría externa local según corresponda |
| Mantiene un inventario actualizado de los activos del proyecto en Dinamarca (si procede) | Obligado a cumplir los requisitos de CISU en materia de gestión financiera, conforme a las instrucciones del socio danés |

3.2  Socio danés – Responsabilidades adicionales

El socio danés deberá, en particular:

- Velar por que el socio local esté debidamente informado de todos los requisitos de CISU y de cualquier modificación de los mismos

- Realizar al menos una visita de seguimiento y supervisión al año, o según lo convenido y exigido por la subvención

- Asumir la responsabilidad general de la transversalización del enfoque de género, las consideraciones medioambientales y los temas transversales descritos en la solicitud aprobada

- Garantizar que todos los procesos de adquisición cumplan la normativa aplicable y que se mantenga un inventario actualizado de los activos del proyecto

- Notificar a CISU sin demora cualquier cambio significativo, riesgo o irregularidad que pueda afectar a la ejecución del proyecto

3.3  Socio local – Responsabilidades adicionales

El socio local deberá, en particular:

- Ejecutar las actividades del proyecto de conformidad con la solicitud aprobada, el presupuesto y el plan de trabajo convenido

- Llevar registros contables precisos y completos, así como la documentación justificativa de todos los gastos del proyecto

- Elaborar y presentar informes financieros e informes narrativos de avance al socio danés conforme al calendario acordado (véase el artículo 5)

- Garantizar que todas las adquisiciones se realicen con transparencia y de conformidad con los procedimientos aplicables

- Facilitar y respaldar activamente las visitas de seguimiento, las evaluaciones y las auditorías

- Notificar sin demora al socio danés cualquier cambio significativo, riesgo, irregularidad o incidente que pueda afectar a la ejecución del proyecto

Artículo 4 – Gestión financiera y desembolsos

4.1  Procedimiento de desembolso

4.1.1  El procedimiento de desembolso será acordado entre las Partes antes del inicio del proyecto y deberá reflejar la capacidad y el contexto del socio local. El siguiente procedimiento estándar se aplicará salvo acuerdo escrito en contrario:

- El socio local presenta un informe financiero correspondiente al período de reporte acordado, con comparación entre el presupuesto aprobado y los gastos efectivamente incurridos.

- Junto con el informe financiero, el socio local remite una solicitud de desembolso que comprende: (a) documentación acreditativa de la utilización de los fondos previamente recibidos, y (b) la solicitud de los fondos necesarios para el período siguiente.

- Una vez recibidos los fondos transferidos, el socio local envía un comprobante o extracto bancario que certifica la recepción, indicando el tipo de cambio aplicado (tipo de cambio ponderado).

📝 Nota: El procedimiento de desembolso descrito es una norma recomendada. Adáptelo al contexto específico de la alianza: la frecuencia de los informes, la periodicidad de los desembolsos y el monto de los anticipos deberán reflejar la capacidad de gestión financiera del socio local y sus necesidades operativas de liquidez.

4.1.2  A continuación se presenta un calendario de desembolsos indicativo. Los desembolsos efectivos estarán condicionados a la presentación satisfactoria de la documentación financiera del período anterior:

| Desembolso n.º | Fecha estimada | Monto (DKK) | Condición / Hito |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.º | [Fecha] | [Monto] | [P. ej., a la firma del convenio] |
| 2.º | [Fecha] | [Monto] | [P. ej., recepción del 1.er informe financiero + solicitud de desembolso] |
| 3.º | [Fecha] | [Monto] | [P. ej., recepción del 2.º informe financiero + solicitud de desembolso] |
| Final | [Fecha] | [Monto] | [P. ej., conclusión de actividades + auditoría] |

4.1.3  El socio danés podrá retener o diferir un desembolso si no se ha presentado la documentación financiera satisfactoria del período anterior, o si existen fundadas dudas sobre el uso de los fondos.

4.2  Gestión presupuestaria

4.2.1  El presupuesto aprobado se adjunta como Anexo 1 y forma parte integrante del presente Convenio.

4.2.2  La reasignación de fondos entre partidas presupuestarias dentro del total aprobado podrá efectuarse hasta un [insertar umbral, p. ej., 10 %] sin aprobación previa del socio danés, siempre que se mantenga el alcance general del proyecto. Las reasignaciones que requieran la aprobación de CISU deberán tramitarse conforme a los procedimientos de CISU.

4.2.3  Cualquier reasignación que supere el umbral establecido, o cualquier modificación del alcance aprobado, deberá acordarse por escrito entre las Partes y, cuando así se requiera, ser aprobada por CISU antes de su ejecución.

4.3  Rendición de cuentas e informes financieros

4.3.1  Las Partes acordarán el formato y los plazos para la presentación de informes, tanto narrativos como financieros, antes del inicio del proyecto. Los formatos convenidos se recogerán en el Anexo 6 o se comunicarán por escrito. Los formatos deberán ser lo más sencillos posible y proporcionales a la envergadura y complejidad del presupuesto del socio local.

📝 Nota: Acordar con el socio local: (1) el formato de los informes financieros y narrativos; (2) los plazos para la presentación periódica de informes; y (3) el procedimiento y el plazo para la notificación de irregularidades. Los modelos acordados se adjuntarán como Anexo 6.

4.3.2  Cada informe financiero del socio local deberá incluir como mínimo:

- Una descripción narrativa de las actividades ejecutadas, los resultados alcanzados y los eventuales desafíos registrados durante el período de reporte

- Un informe financiero que compare el presupuesto aprobado con los gastos efectivamente incurridos durante el período

- Un comprobante o extracto bancario que certifique la recepción de cualquier transferencia de fondos, con indicación del tipo de cambio aplicado (tipo de cambio ponderado)

- Una solicitud de desembolso para el período siguiente, con especificación de los fondos requeridos conforme al presupuesto de actividades previsto

- Notificación inmediata ante cualquier indicio de irregularidades, fraude o malversación de fondos

4.3.3  Las cuentas del socio local relativas a los gastos del proyecto serán auditadas por el auditor del socio local. El socio danés es responsable de consolidar los informes financieros del socio local en las cuentas globales del proyecto, que se presentan a CISU. El auditor del socio danés realiza la auditoría legal de las cuentas globales del proyecto —abarcando todas las partidas presupuestarias, incluida la administración danesa, PRI, el uso del margen presupuestario y otras partidas no gestionadas por el socio local. CISU aprueba las cuentas danesas consolidadas.

4.4  Requisitos de auditoría

4.4.1  Con anterioridad al inicio del período de ejecución del proyecto, el socio local deberá identificar y suscribir un acuerdo escrito con un auditor independiente, debidamente certificado en el ámbito local. El acuerdo de auditoría cubrirá toda la duración del proyecto y especificará el alcance, los honorarios y el calendario de entrega de los informes de auditoría. Dicho acuerdo estará sujeto a la aprobación del socio danés. La evidencia del acuerdo de auditoría aprobado deberá remitirse al socio danés a más tardar [insertar plazo, p. ej., 30 días después de la firma del presente Convenio de Cooperación].

4.4.2  El socio local es responsable de garantizar que los gastos del proyecto bajo su gestión sean objeto de una auditoría externa local independiente, practicada por un auditor certificado localmente. La auditoría abarcará la totalidad del período del proyecto o, en el caso de proyectos plurianuales, cada ejercicio de ejecución, conforme a lo acordado con el socio danés. El alcance y los términos de referencia de la auditoría serán acordados entre las Partes antes del inicio del proyecto.

4.4.3  El informe de auditoría local deberá presentarse al socio danés a más tardar [insertar plazo, p. ej., 3 meses] después de la conclusión del período auditado.

4.4.4  El socio danés es responsable de la auditoría legal de las cuentas totales del proyecto presentadas a CISU, practicada por un auditor registrado en Dinamarca. Dicha auditoría cubre todas las partidas presupuestarias del proyecto, incluidas las no gestionadas por el socio local.

4.4.5  Ambas Partes otorgarán a los auditores acceso pleno a todos los registros contables, documentación justificativa y activos del proyecto pertinentes.

4.5  Inventario y gestión de activos

Ambas Partes mantendrán inventarios actualizados de los activos financiados con cargo al proyecto dentro de sus respectivos ámbitos de responsabilidad. La titularidad, la entrega y la disposición de los activos al término del proyecto se determinarán de conformidad con los requisitos de CISU y se acordarán por escrito entre las Partes a más tardar [insertar fecha, p. ej., 3 meses antes de la finalización del proyecto].

Artículo 5 – Presentación de informes y comunicación

5.1  Calendario de presentación de informes

El calendario específico de presentación de informes será acordado entre las Partes antes del inicio del proyecto y se describirá en el Anexo 6 (Modelo de informe financiero y calendario de presentación de informes). Como mínimo, se aplicarán los siguientes tipos de informes:

| Tipo de informe | Frecuencia | Plazo | Contenido mínimo |
| --- | --- | --- | --- |
| Informe financiero + solicitud de desembolso | [A acordar, p. ej., trimestral] | [A acordar, p. ej., 30 días después del cierre del período] | Presupuesto vs. gastos reales; solicitud de desembolso; comprobante bancario de recepción de la transferencia anterior |
| Informe narrativo de avance | [A acordar, p. ej., semestral] | [A acordar, p. ej., 30 días después del cierre del período] | Actividades ejecutadas, resultados, desafíos, lecciones aprendidas |
| Informe de irregularidades | Según se requiera | Sin demora injustificada | Descripción de la irregularidad sospechada o confirmada |
| Informe final (narrativo + financiero) | Una vez | [A acordar, p. ej., 90 días después de la conclusión del proyecto] | Resumen integral de resultados y cuentas |
| Informe de auditoría externa local | Una vez, al cierre del proyecto | [A acordar, p. ej., 3 meses después del período auditado] | Cuentas auditadas de los gastos locales del proyecto, firmadas por el auditor certificado local |

📝 Nota: Mantenga los requisitos de presentación de informes proporcionados a la capacidad del socio local. Un informe combinado financiero y narrativo con periodicidad semestral suele ser suficiente para proyectos de menor envergadura. Evite exigir más documentación que la estrictamente necesaria para la supervisión.

5.2  Idioma

Los informes se presentarán en [especificar idioma(s), p. ej., español]. Los costos de traducción, cuando correspondan, correrán a cargo del socio local, salvo acuerdo en contrario.

5.3  Comunicación y personas de contacto

Cada Parte designará una persona de contacto principal para el proyecto:

Contacto del socio danés: [Nombre, cargo, correo electrónico, teléfono]

Contacto del socio local: [Nombre, cargo, correo electrónico, teléfono]

Asimismo, cada Parte proporcionará los datos de contacto de su auditor designado:

Auditor danés: [Nombre, firma auditora, correo electrónico, teléfono]

Auditor local: [Nombre, firma auditora, correo electrónico, teléfono]

Cada Parte notificará a la otra por escrito en un plazo de 10 días hábiles en caso de que se produzca un cambio en la persona de contacto o el auditor designado.

Artículo 6 – Seguimiento, evaluación y visibilidad

6.1  El socio danés tiene la obligación de llevar a cabo el seguimiento de conformidad con los requisitos de CISU, lo que incluye al menos una visita de seguimiento y supervisión por año. El socio local facilitará y respaldará dichas visitas.

6.2  Ambas Partes se comprometen a la reflexión conjunta y al aprendizaje continuo a lo largo del período del proyecto, mediante el seguimiento participativo, el monitoreo de resultados y la sistematización de lecciones aprendidas.

6.3  En caso de que se prevea una evaluación externa, esta se llevará a cabo en [año(s)] y será encargada por

[parte responsable].

6.4  Ambas Partes cumplirán las directrices de visibilidad de CISU y del Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca. El socio local reconocerá el financiamiento danés y de CISU en las comunicaciones, publicaciones y materiales del proyecto pertinentes.

Artículo 7 – Cláusulas de cumplimiento obligatorio

📝 Nota: Las cláusulas que figuran a continuación son requisitos de obligatorio cumplimiento establecidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca y CISU. No podrán suprimirse ni modificarse sustancialmente. Inserte el texto oficial y actualizado de cada cláusula conforme a lo publicado por el Ministerio y CISU.

7.1  Cláusula anticorrupción

Ambas Partes declaran su compromiso de prevenir y combatir la corrupción. Las Partes se abstendrán de ofrecer, prometer, otorgar o aceptar —directa o indirectamente— cualquier ventaja indebida en el marco de la ejecución del presente proyecto.

Cualquier indicio o caso confirmado de corrupción deberá ser notificado de inmediato al socio danés y a CISU. La corrupción debidamente acreditada podrá dar lugar a la suspensión o resolución del presente Convenio y a la recuperación de los fondos desembolsados.

📝 Nota: Insertar el texto íntegro y actualizado de la Cláusula anticorrupción del Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca, conforme a las condiciones de su subvención.

7.2  Cláusula de prevención del acoso, la explotación y el abuso sexuales (PSHEA)

Ambas Partes se comprometen a prevenir el acoso, la explotación y el abuso sexuales (SHEA) en todas las actividades del proyecto. Cada Parte dispondrá de políticas PSHEA adecuadas, mecanismos de denuncia y procedimientos de respuesta debidamente establecidos.

Toda denuncia o caso confirmado de SHEA será notificado conforme a la política PSHEA de la organización correspondiente y a CISU, sin demora injustificada.

📝 Nota: Insertar el texto íntegro y actualizado de la Cláusula PSHEA del Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca, conforme a las condiciones de su subvención.

7.3  Cláusula contra el trabajo infantil

Las Partes se comprometen a garantizar que ninguna forma de trabajo infantil, según la definición de los convenios de la OIT, sea utilizada en la ejecución de las actividades del proyecto. Ambas Partes son responsables de llevar a cabo la diligencia debida necesaria en materia de riesgos de trabajo infantil.

📝 Nota: Insertar el texto íntegro y actualizado de la Cláusula contra el trabajo infantil del Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca, conforme a las condiciones de su subvención.

7.4  Cláusula antiterrorista

Las Partes declaran que los fondos del proyecto no serán utilizados —directa ni indirectamente— para financiar actividades que apoyen o faciliten el terrorismo, en el sentido de la legislación danesa e internacional aplicable.

Ambas Partes son responsables de realizar las verificaciones y la diligencia debida necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación antiterrorista vigente.

📝 Nota: Insertar el texto íntegro y actualizado de la Cláusula antiterrorista del Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca, conforme a las condiciones de su subvención.

Artículo 8 – Incumplimiento del Convenio de Cooperación

8.1  Constituirá incumplimiento del presente Convenio, sin carácter limitativo: la malversación de fondos, la omisión en la presentación de informes, el incumplimiento de las cláusulas obligatorias (artículo 7), o la desviación material del alcance del proyecto aprobado sin la debida autorización.

8.2  Ante un incumplimiento presunto o confirmado, la Parte que lo detecte notificará a la otra por escrito sin demora injustificada.

8.3  Ante un incumplimiento grave del socio local, el socio danés podrá: (a) suspender los desembolsos en tanto se sustancia la investigación; (b) exigir el reintegro de los fondos indebidamente utilizados; (c) resolver el Convenio de conformidad con el artículo 10.

8.4  El socio danés notificará a CISU cualquier incumplimiento grave debidamente acreditado, de conformidad con los requisitos de CISU y las Directrices de Gestión de Subvenciones aplicables.

8.5  Ambas Partes tienen el deber de colaborar plenamente en cualquier investigación derivada de un presunto incumplimiento.

Artículo 9 – Modificaciones del Convenio

9.1  Toda modificación del presente Convenio deberá ser acordada por escrito por ambas Partes. Los acuerdos verbales no tendrán carácter vinculante.

9.2  Las modificaciones que afecten al alcance del proyecto, el presupuesto, las actividades, los indicadores o la estructura de la alianza deberán, cuando así lo exija CISU, ser comunicadas a esta entidad y contar con su aprobación previa a su entrada en vigor.

9.3  Las modificaciones de carácter administrativo de menor alcance (p. ej., cambio de personas de contacto) podrán comunicarse mediante intercambio de correos electrónicos entre las personas de contacto designadas, sin necesidad de suscribir una enmienda formal.

Artículo 10 – Resolución del Convenio

10.1  Cualquiera de las Partes podrá resolver el presente Convenio mediante notificación escrita a la otra Parte con un preaviso de [insertar período, p. ej., 60 días]. La resolución solo se adoptará como último recurso, tras haber agotado de buena fe los mecanismos disponibles para solventar el problema subyacente.

10.2  El socio danés podrá resolver el Convenio con efectos inmediatos en los siguientes supuestos: incumplimiento grave debidamente acreditado; corrupción, fraude o SHEA confirmados; o fuerza mayor que imposibilite la continuación de la ejecución del proyecto.

10.3  En caso de resolución, el socio local deberá: cesar de inmediato todo gasto con cargo al proyecto; presentar un informe financiero final y una memoria narrativa en el plazo de [insertar plazo, p. ej., 60 días]; reintegrar al socio danés los fondos no ejecutados; y facilitar la realización de una auditoría final si así se requiere.

10.4  Los activos adquiridos con cargo al proyecto serán objeto de disposición de conformidad con los requisitos de CISU y según lo acordado entre las Partes.

Artículo 11 – Disposiciones generales

11.1  Solución de controversias

Las Partes se comprometen a resolver cualquier controversia derivada del presente Convenio mediante el diálogo y la negociación de buena fe. Si la controversia no pudiera resolverse entre las Partes en un plazo razonable, cualquiera de ellas podrá solicitar la intervención de un mediador acordado conjuntamente. De no alcanzarse un acuerdo en mediación, la controversia se resolverá de conformidad con la legislación danesa.

11.2  Protección de datos y confidencialidad

Ambas Partes tratarán los datos de carácter personal de conformidad con la legislación aplicable en materia de protección de datos y los requisitos de CISU. La información de naturaleza política o comercialmente sensible tendrá carácter confidencial, salvo que su divulgación sea requerida por ley o por CISU. Los resultados y productos de conocimiento generados en el marco del presente proyecto podrán difundirse libremente, salvo acuerdo escrito en contrario.

11.3  Fuerza mayor

Ninguna de las Partes incurrirá en responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones cuando este sea consecuencia de circunstancias ajenas a su voluntad y control razonable, tales como desastres naturales, conflictos armados, pandemias o restricciones impuestas por autoridades gubernamentales. La Parte afectada notificará a la otra por escrito a la mayor brevedad posible. Si la situación persistiera y la continuación de la ejecución resultara inviable, las Partes evaluarán conjuntamente las medidas a adoptar, incluido el inicio del procedimiento de resolución previsto en el artículo 10.

Artículo 12 – Entrada en vigor

12.1  El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma por los representantes debidamente autorizados de ambas Partes.

12.2  El presente Convenio se suscribe en dos ejemplares originales, uno para cada Parte, siendo ambos igualmente auténticos.

Las Partes manifiestan su conformidad con los términos del presente Convenio mediante las firmas que se recogen a continuación:

| Por el Socio Danés (Beneficiario de la Subvención) _____________________________________________ Nombre: _____________________________________________ Cargo: _____________________________________________ Fecha: _____________________________________________ | Por el Socio Local / Ejecutor _____________________________________________ Nombre: _____________________________________________ Cargo: _____________________________________________ Fecha: _____________________________________________ |
| --- | --- |

Anexos

Los documentos que se relacionan a continuación se adjuntan al presente Convenio y forman parte integrante del mismo:

- Anexo 1 – Presupuesto del proyecto aprobado

- Anexo 2 – Solicitud de proyecto aprobada (resumen o versión completa)

- Anexo 3 – Plan de trabajo / Plan de actividades aprobado

- Anexo 4 – Marco de resultados / Marco lógico

- Anexo 5 – Calendario de desembolsos

- Anexo 6 – Modelo de informe financiero

- Anexo 7 – Directrices de Gestión de Subvenciones de CISU (referencia)

- Anexo 8 – [Otros documentos pertinentes, p. ej., Política PSHEA, Términos de referencia de auditoría]

📝 Nota: Verifique que todos los anexos relacionados estén debidamente adjuntos y firmados o rubricados donde corresponda. Elimine las líneas de anexos que no sean aplicables a su proyecto.