UDKAST TIL BESTYRELSENS SVAR PÅ GOVERNANCE REVIEW

INTRODUKTION

Bestyrelsen modtog på det ordinære møde den 3. oktober 2026 rapporten fra det netop afsluttede governance review udført af konsulenthuset PLUSS (bilag 1). Reviewet belyste mange af de kendte udviklingsområder for den strategiske ledelse af CISU og gav en række anbefalinger til, hvordan de kan imødekommes.

Bestyrelsen har som helhed modtaget rapportens anbefalinger positivt. Ligesom sekretariatsledelsen bemærker vi, at der ikke nødvendigvis er enighed i alle rapportens mellemregninger. Til gengæld er der bred enighed om værdien af anbefalingerne, som alle bygger på principperne for god foreningsledelse. Flere anbefalinger er allerede afspejlet i ændringer, bestyrelsen har iværksat siden konstitueringen i juni, og som vi ser positive resultater fra. Andre tiltag er også inkluderet i rammerne for den nye strategi.

Bestyrelsen har derfor valgt at fokusere behandlingen på rapportens anbefalinger for fremtiden. Som første skridt blev der indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 5. november, hvor anbefalingerne blev drøftet for at udforme udkast til en implementeringsplan. Drøftelserne tog udgangspunkt i PLUSS-rapporten og sekretariatsledelsens input til management response. Hensigten var at nedbryde anbefalingerne i:

- tiltag, der kan iværksættes umiddelbart inden for bestyrelsens kompetence,

- tiltag, der kræver beslutning på generalforsamlingen i 2026, og

- tiltag, som eventuelt skal vurderes på længere sigt eller som mulige alternativer.

Da en væsentlig del af anbefalingerne handler om at sikre bred repræsentation og mindretalsrepræsentation i CISUs governance, har bestyrelsen besluttet at gennemføre arbejdet med fuld inddragelse af alle suppleanter og intern revisor. Samtlige medlemsvalgte repræsentanter deltager dermed på lige vilkår i processen så implementeringsplanen kan dannes på baggrund af en inkluderende konsensus. Af den årsag omtales deltagerne som bestyrelsen+ i det følgende.

Governance-reviewet peger desuden på behovet for, at bestyrelsen (gen-)fokuserer på den strategiske ledelse. Bl.a. ved at etablere fortrolige rum for drøftelser og samarbejdsstyrkelse. Derfor blev mødet for bestyrelsen+ gennemført uden deltagelse af sekretariatet og uden observatører. Sekretariatsledelsen har i den forbindelse fremlagt sine kommentarer til PLUSS-rapporten mundtligt på bestyrelsesmødet den 3. oktober og skriftligt forud for mødet den 5. november.

Efter mødet i bestyrelsen+ er sekretariatsledelsen igen inviteret til at kommentere den nedenstående handleplan og deltager fortsat i reviewets følgegruppe jf. procesplanen. På baggrund af mødet er sekretariatet desuden blevet bedt om at forberede konsekvensanalyser og beslutningsgrundlag for udvalgte tiltag frem mod næste ordinære bestyrelsesmøde.

Udkastet til management response og handleplan blev delt og drøftet med de interesserede medlemsorganisationer ved et medlemsmøde d. 20. november, hvor PZ, AE og sekretariatsledelsen modtog yderligere input. På mødet var der samme meningsspredning blandt de deltagende medlemsorganisationer, som blandt deltagerne i bestyrelsen+. De fleste input drejede sig derfor naturligt om valgsystem, og balancen mellem repræsentation og krav om aktiv deltagelse. Sekundære drøftelser omhandlede modernisering af generalforsamlingens format (herunder tematiske drøftelser/møder forud for afholdelse), bestyrelsens sammensætning og kompetenceprofil, samt enkelte strategi-relaterede emner som stabilitet i puljeforvaltning, forenkling og offentlig identitet. Der blev stillet ønske om at få handlingsplanen til gennemsyn en gang mere, efter der er taget endelig stilling til valgsystemet. Bestyrelsen har efterfølgende modtaget skriftlige bidrag fra en række medlemsorganisationer. Disse lægges offentligt på CISUs hjemmeside.

OPSUMMERET HANDLEPLAN (UDKAST)

Bestyrelsen gennemfører implementeringen af anbefalingerne i tre faser.

Fase 1: Umiddelbart (inden for bestyrelsens beslutningskompetence)

Umiddelbart igangsættes et samlet arbejde med valgsystemet, hvor en arbejdsgruppe (Stefan, Anne, Clara) udarbejder tre helhedsmodeller for justering af valg- og repræsentationsmekanismer, suppleret af medlemsinput via medlemsmøder. Samtidig afprøves øget brug af eksterne deltagere efter den nuværende forretningsorden, den skriftlige præsentation af kandidater styrkes med tydeligere kompetenceperspektiver, og strategiarbejdet fastholdes med krav om målbarhed og klar bestyrelsesforankring. Bestyrelsen konsoliderer et fortroligt rum for strategiske drøftelser gennem lukkede dagsordenspunkter, indfører faste mødeevalueringer, og skærper kravene til sekretariatets beslutningsoplæg, så de i højere grad præsenterer analyserede alternativer og strategiske valg. Endelig sættes der øget fokus på CISUs eksterne identitet, kommunikation og medlemsinddragelse, bl.a. gennem møder om strategi og governance.

Fase 2: Snarest muligt (frem mod GF 2026)

I forberedelsen af generalforsamlingen 2026 samler bestyrelsen beslutningsgrundlaget for ændringer af valgsystemet, herunder eventuelle konsekvensanalyser, og fremlægger konkrete forslag til vedtægts- og praksisændringer for GF 2026. I samme periode forenkles og revideres forretningsordenen, så den sammentænkes med et kodeks for bestyrelsesarbejdet, og strategiforslaget, der færdiggøres med mål- og resultatramme, tydelig målnedbrydning og klarere krav til strategisk rapportering. Derudover arbejdes der videre med generalforsamlingens form, opstillingsformer og kommunikationen af CISUs rolle, impact og medlemsinddragelse, så governance-, strategi- og medlemsprocesser bindes tættere sammen.

Fase 3: Efter GF 2026

Fokuserer bestyrelsen på at konsolidere og justere de gennemførte ændringer. Effekten af det nye valgsystem og eventuel ekstern repræsentation evalueres med henblik på yderligere justeringer, og der arbejdes aktivt med en kompetenceprofil for bestyrelsen som grundlag for selvvurdering og eventuelle fremtidige ændringer i sammensætningen. Den nye strategi underlægges systematisk effekt- og målopfølgning, herunder årlig ”følg-eller-forklar”-rapportering på kodeks, løbende evaluering af bestyrelsesmøder, forretningsorden og bestyrelseshåndbog samt en styrket praksis for strategisk rapportering. Medlemsorganisationernes oplevelser og input (bl.a. via surveys), integreres som et fast element i den strategiske opfølgning og i vurderingen af CISUs synlighed, relevans og impact.

| Anbefaling | Bestyrelsen+ mener | Bestyrelsen gør |
| --- | --- | --- |
| A1 Ophæv adgang til at stemme med fuldmagt | Der er bred enighed om at det nuværende valgsystem skaber udfordringer, og bør ændres så der sikres bedst mulig repræsentation. Efter opklarende spørgsmål blev det besluttet at behandle A1, A2 og A3 samlet, da de alle tre beskæftiger sig med repræsentation og legitimitet - men også er gensidigt afhængige. Bestyrelsen+ er enige at systemets største udfordring er, at det bliver winner-takes-all for de opstillede pladser. Det problem opstår hvis og når der er fløjdannelser mellem CISUs medlemsorganisationer. Der skal derfor dannes en model, der balancerer muligheden for at søge strategisk indflydelse med sikring af bred medlemsrepræsentation i bestyrelsen. Bestyrelsen+ bemærker at dialogen har vigtig værdi for demokratiske arbejde, og at CISU af den årsag tidligere har fravalgt brevstemmer og digital stemmeafgivelse for kun at tillade fuldmagter så stemmeafgivelse kunne påvirkes af debatten. Det blev derfor drøftet om elektronisk afstemning skulle kræve aktiv deltagelse gennem GF, eller om der var tale om en mere brevstemmelignende løsning. Bestyrelsen læner sig klart til aktiv deltagelse, men anerkender at bl.a. A5 og A6 sammenholdt med at der hidtil kun har været ét minut taletid/kandidatpræsentation ved GF at debatten i virkeligheden er meget begrænset, og det kan overvejes om bestyrelsesvalget evt. udskilles til en mere passiv valghandling. Bestyrelsen+ bemærker også at valggrupper kan føre til en partilignende struktur, og øge bestyrelsesmedlemmers baglandsfokus på bekostning af helhedsansvaret. Det kan evt. reguleres ved at alle stemmer på alle, men pladser fordeles pga. stemmeantal og valggruppe. Der er også spørgsmål ved om valggruppeinddeling pba. antal medlemmer eller bevillingsform kan skabe ’survivors-bias’. Bestyrelsen+ bemærker at en anden løsningsmulighed også kunne være at begrænse stemmeantallet, så antal stemmer pr medlemsorganisation begrænses til en %-del af de valgbare pladser (f.eks. at hver organisation må afgive to stemmer, hvis der er fire pladser på valg) for at sikre bredere repræsentation. Input fra medlemsmødet 20/11 har peget på at bestyrelsesvalg evt. kan ændres så det alene er på forudgående opstilling - og evt. en valghandling separat fra de øvrige på GF (f.eks. elektronisk bestyrelsesvalg - fysisk afstemning for øvrige emner). Spørgsmålene er komplekse, og bestyrelsen ønsker at arbejde videre med tre forskellige modeller, der balancerer de fremsatte forslag med hinanden, som grundlag for analysen. Bestyrelsen+ er enige om, at det er her i valgsystemet det er vigtigst at vise positiv fremdrift og ansvar for fremtidens CISU. | Umiddelbart (2-3 mdr): En arbejdsgruppe (Anne, Stefan, Clara) opstiller tre forskellige modeller, hvor anbefalingerne i forskelligt omfang balanceres mod hinanden. De tre modeller danner udgangspunkt for videre behandling til bestyrelsesmødet 3/12. Bestyrelsen+ inviterer på medlemsmøde 20/11 til at medlemsorganisationer kan byde ind med forslag til helhedsmodeller, og sekretariatet er inviteret til samme. Arbejdsgruppen bedes komme med en anbefaling mellem de tre modeller, hvis muligt. Bestyrelsen vil sikre at der vises tydelig fremdrift på området over for CISUs medlemmer. Snarest muligt (omkring GF 26): Bestyrelsen behandler de indkomne modeller 3/12, og beder evt. sekretariatet gennemføre konsekvensanalyse på de mest relevante modeller. Senest i januar 2026 færdiggøres forslag til generalforsamling om de aftalte ændringer af valgsystem. Senere (2027->): Bestyrelsen vil efter to år vurdere effekten af ændringer til valgsystemet (tilknyttet B3) og tage stilling til om der skal foretages yderligere justering. |
| A2 Inddel i valggrupper (kategori A+B og C+D) |  |  |
| A3 Elektronisk afstemning |  |  |
| A4 Vælg to eksterne medlemmer til bestyrelsen | Bestyrelsen+ er meget positive omkring ekstern repræsentation som en stabiliserende og rådgivende faktor i selvforvaltningen. Drøftelserne drejede sig meget om i hvilket omfang eksterne repræsentanter skal gives stemmeret (i så fald valg fra generalforsamling) eller om de skal udpeges ved selvsupplering eller fra medlemsvalgte. I sammenhæng med A5 bemærker bestyrelsen+ at den vigtigste kompetence for bestyrelsens medlemmer er kendskab til medlemsorganisationernes operationelle virkelighed. Der er samtidig tilslutning til inddragelse af eksterne, men ikke klarhed over præcis hvilke eksterne kompetencer, der vil være mest gavnlige. Herunder også hvor vidt de eksterne kompetencer skal gives fuld stemmeret. Af den årsag vurderer bestyrelsen at endelig stillingtagen til A4 afhænger af de valgte løsninger til A1-3 og evt. en vurdering af deres effekt efter første implementeringsrunde. Samtidig giver den nuværende forretningsorden rig mulighed for at inddrage eksterne kompetencer uden stemmeret. Derfor er det en mulig mekanisme til at vurdere værdi og effekt på en relativt kort bane og i tilknytning til A5. | Umiddelbart (2-3 mdr): Bestyrelsen vil indledningsvist benytte forretningsordenens mulighed for ekstern deltagelse/inddragelse i bestyrelsesmøderne. Arbejdsgruppen for valgsystemet medtænker i relevant omfang A4 i dens arbejde. Det kan føre til tidligere implementering, hvis gruppen anbefaler det. Snarest muligt (omkring GF 26): Bestyrelsen vil i forbindelse med A5 og A6 arbejde med kompetenceprofil og overvejelser om eksterne bestyrelsesmedlemmer efter GF 2026. Senere (2027->): På baggrund af erfaringerne med A1-3 og evt. ekstern inddragelse uden stemmeret vil bestyrelsen inden GF 2027 tage stilling til om eksterne bestyrelsesmedlemmer med fuld stemmeret skal indgå i valgsystemet. |
| A5 Udarbejd kompetenceprofil til bestyrelsen | Bestyrelsen er enige i at kompetenceoverblik vil være godt, men bemærker at den vigtigste kompetence for CISUs bestyrelse er forankringen i medlemsorganisationernes virke, men at det som ved A4 kan være fordelagtigt at gå struktureret til spørgsmål om f.eks. supplerende kompetencer. Bestyrelsen er derfor enige i at en struktureret tilgang til at vurdere hvilke kompetencer, der er nødvendige, og om de er dækket ind af en nyvalgt bestyrelse kan styrke kvaliteten i bestyrelsesarbejdet. De nødvendige krav til kompetencer i bestyrelsen hængsler dog i høj grad på resultaterne af mange af de øvrige anbefalinger. Denne placeres derfor sent i processen (efter GF 2026). | Umiddelbart (2-3 mdr): NIL Snarest muligt (omkring GF 26): NIL Senere (2027->): Bestyrelsen vil arbejde aktivt med kompetenceprofil efter generalforsamlingen i 2026. |
| A6 Kompetencepræsentation før generalforsamling | Der gennemføres allerede skriftlig præsentation af kandidater forud for generalforsamlingen, og mundtlig præsentation (dog ikke debat) ved selve generalforsamlingen. Anbefalingen er som udgangspunkt dækket i vores nuværende system, men det er op til den enkelte kandidat at belyse sine kompetencer og relevans for CISU. Bestyrelsen mener at systemet bør fastholdes, men at kandidaterne med fordel kan opfordres til at inkludere det. Bestyrelsen+ værdsætter den demokratiske styrke i at opstilling på dagen er mulig, men medgiver også at det kan stå i vejen en struktureret kompetenceovervejelse. Bestyrelsen+ er i tvivl om det vil føre til flere kandidater/øget deltagelse hvis opstilling kun er skriftlig og ikke indebærer personlig præsentation på GF. I så fald kan valghandling til bestyrelsen også gennemføres mere passivt f.eks. ved brevstemmer. | Umiddelbart (2-3 mdr): Den skriftlige præsentation af kandidater fastholdes, og i dialog med sekretariatet opfordres fremtidige kandidater til inddrage relevante kompetenceperspektiver. Snarest muligt (omkring GF 26): I tilknytning til arbejdet med A1-3 skal det vurderes om muligheden for bestyrelsesopstilling uden skriftlig profil (uvarslet opstilling på GF) bør bortfalde. I forbindelse med GF 26 og fremtidige beder bestyrelsen sekretariatet vurdere på generalforsamlingens form, om den evt. skal ændres for at øge deltagelse/inklusion. Vurderingen skal ses i tilknytning til A1-3 omkring ændringerne til valgsystemet. Senere (2027->): NIL |
| B1 Konkret og operationalisérbar strategiplan | Bestyrelsen+ tilslutter sig til fulde, og har allerede i sin instruks til sekretariatet for den nuværende strategiproces indskærpet at 1) bestyrelsen har det overordnede ansvar for strategiforslagets formulering, 2) at strategien skal beskæftige sig med CISUs egen indflydelsessfære, 3) være tydeligt målbar, og 4) klart medlemsinddragende i udviklingsprocessen. | Umiddelbart (2-3 mdr): Igangværende proces fastholdes. Snarest muligt (omkring GF 26): Igangværende proces fastholdes. Forretningsorden (C4) tilpasses så strategisk opfølgning og tilknyttede måltal bliver struktureret del af rapportering og drøftelse mellem sekretariat og bestyrelse. Måltal defineres i tæt dialog med generalsekretæren. Senere (2027->): Den nye strategi og dens effekt evalueres i 2027/2028 (Ref. B3). |
| B2 Vurdér og træf bestyrelsesbeslutninger med afsæt i strategiplan | Bestyrelsen+ er enig. Det kræver at strategien er tydelig og målbar, hvilket ikke har været tilfældet med den forrige. Der kan derfor først tages aktion herpå efter B1 og dermed generalforsamlingen 2026. | Umiddelbart (2-3 mdr): Knyttes til B1 Snarest muligt (omkring GF 26): Som en del af strategiforslaget tilknyttes mål- og resultatramme og en klar målnedbrydning inden for hvilken bestyrelsens beslutninger kan vurderes, og sekretariatets arbejde guides. Senere (2027->): Benyttes struktureret i tilknytning til B5 og B6. |
| B3 Følg systematisk op på dokumenteret impact (strategiplan, vision og mission) | Bestyrelsen+ er enig. Anbefalingen er tæt knyttet til B1 og B2. | Umiddelbart (2-3 mdr): Ny strategi designes til at være målbar, så systematisk og tæt opfølgning bliver bedre muligt. Snarest muligt (omkring GF 26): NIL Senere (2027->): Bestyrelsen indfører løbende effekt-vurdering på strategiens mål- og resultatramme i tæt dialog med generalsekretæren, der bedst kan identificere de enkelte KPI. |
| B4 Etablér fortroligt rum i bestyrelsesarbejdet | Bestyrelsen+ er enig og noterer sig meget positive konsensusbaserede resultater både fra strategimødet (23/9), der blev gennemført uden observatører og dagens møde om governance review (5/11). Det er vigtigt at det fortrolige rum benyttes rigtigt, og at beslutninger som udgangspunkt træffes åbent og transparent for medlemsorganisationerne. Den største værdi i det fortrolige rum, er muligheden for dybdegående drøftelser, der tillader os at bevæge os mod og med hinanden. Samtidig reducerer det til en vis grad fløjdannelser, og ’mini-møder’ uden for bestyrelsesrummet. Lukkede bestyrelsesmøder eller -mødedele skal have klart og transparent formål og mål, og det er vigtigt at de ikke gennemføres på bekostning af medlemsorganisationernes overordnede indsigt i bestyrelsens arbejde. | Umiddelbart (2-3 mdr): Bestyrelsen fortsætter brugen af lukkede møder eller dagsordenspunkter - særligt hvor der er brug for dybdegående drøftelser. Bestyrelsen vil i stedet for fast brug af ’bestyrelsens time’ forud for møder snarere lukke enkelte dagsordenpunkter og placere dem i slutningen af mødet. Snarest muligt (omkring GF 26): NIL Senere (2027->): Bestyrelsen tager stilling til og evaluerer standarden for bestyrelsesmøder i forbindelse med C4. |
| B5 Kodeks for bestyrelsens arbejde (afsæt i principper for god governance) | Bestyrelsen+ er enig og betragter kodekset som et nødvendigt bilag til forretningsordenen. På den korte bane vil vi tillægge os anbefalingen om mødeevalueringer og tæt dialog med sekretariatet herom (C2) og på baggrund af løbende fælles læring få et kodeks på plads sammen med forretningsordenen. | Umiddelbart (2-3 mdr): Bestyrelsen indfører evaluering efter hvert bestyrelsesmøde. Drøfter vi det rigtige, på den rigtige måde og med det rigtige oplæg? Evaluering gennemføres som minimum af forpersonskabet og generalsekretæren, hvis der ikke er tid til at alle deltager. Evalueringen danner grundlag for formødet for næste bestyrelsesmøde (koordination af dagsorden) og dens påvirkning af næste dagsorden præsenteres ved bestyrelsesmødet og føres til referat, så læring fastholdes. Snarest muligt (omkring GF 26): Efter vedtagelse af ny strategi knyttes formulering af forretningsorden (C4) og kodeks sammen. Senere (2027->): Kodeks og møde-evalueringer vurderes inden GF 27 og fast årligt derefter. Se B6. |
| B6 Følg systematisk op på efterlevelse af kodeks (årlig følg eller forklar) | Bestyrelsen+ er enig. Se B5. | Umiddelbart (2-3 mdr): NIL Snarest muligt (omkring GF 26): NIL Senere (2027->): Årlig følg eller forklar gennemføres forud for generalforsamlingen og præsenteres på førstkommende bestyrelsesmøde efter. |
| C1 Fastlæg central strategisk rolle (kriterier for ansøgninger, fordelingsnøgler og modaliteter under behørig hensyntagen) | Bestyrelsen+ vurderer at anbefalingen er generel og svær at knytte op på enkelt praksis. Bestyrelsen+ er fuldstændig enige i, at bestyrelsen skal tillægge sig en tydelig strategisk rolle og ansvar. Vi vurderer dog ikke at f.eks. de præcise ansøgningskriterier og fordelingsnøgler bør være en løbende bestyrelsesdrøftelse. Vi mener det vil bryde med det helt afgørende armslængdeprincip for selvforvaltningen. Bestyrelsen skal tvært i mod fastsætte rammerne herfor som langsigtede variabler - f.eks. i forbindelse med strategiudvikling og derefter holde sekretariatets udførelse op mod de strategiske målsætninger og rammer, så der sikres størst mulig stabilitet, transparens og forudsigelighed for bevillingssøgere. Bestyrelsen+ finder at den tydelige strategiske rolle som udgangspunkt praktisk dannes af flertallet af de øvrige anbefalinger. | Umiddelbart (2-3 mdr): Bestyrelsen noterer, og tilslutter sig fuldt, nødvendigheden af den tydelige strategiske rolle. Udmøntningen ses tydeligst som en tværgående prioritet i implementeringen af de øvrige anbefalinger. Snarest muligt (omkring GF 26): NIL Senere (2027->): Ifm. årlig evaluering tages stilling til om drøftelser og beslutninger på rette niveau og fokus. Se B5 og B6. |
| C2 Sekretariatet som udførende stabsfunktion, der leder opad | Bestyrelsen+ er enig og ønsker at sikre at bestyrelsens fokus forbliver på strategisk niveau. Bestyrelsen+ vurderer at mange strategiske beslutninger i praksis er landet i sekretariatet og at det bl.a. skyldes uklarhed omkring strategiske målsætninger. Bestyrelsen+ noterer at nuværende praksis er, at bestyrelsesindstillinger i hovedreglen er ensidige (godkend eller afvis) og at mange orienteringer egentlig er unødvendige for den strategiske styring. Det betyder at afvisninger fra bestyrelsen medfører store forsinkelser og retur-til-tegnebræt frem for et skift til et opstillet alternativ. Vi ønsker derfor færre ensidige godkendelsesindstillinger, og til gengæld i højere grad beslutningsoplæg med flere muligheder - dog altid også med sekretariatets anbefaling. Vi ønsker en bedre tydeliggørelse og drøftelse af strategiske valg. Herunder større synliggørelse af de analyser, der ligger bag sekretariatets valg og indstillinger til bestyrelsen. | Umiddelbart (2-3 mdr): Sekretariatet pålægges i højere grad at vise hvilke alternativer, der er analyseret/fravalgt i orienteringer til bestyrelsen. Det betyder ikke fuldstændig analyse for alle sekretariatets valg, men blot at vi kan se, hvad der ellers har været overvejet. Beslutninger til bestyrelsen skal frem over udformes med muligheder og anbefaling i videst mulige omfang. Ændringerne implementeres i tæt dialog mellem forpersonskabet og generalsekretæren ved formøderne, og justeres efter løbende evaluering og behørigt ressource-hensyn i sekretariatet. Snarest muligt (omkring GF 26): NIL Senere (2027->): Efter løbende evaluering og erfaringsdannelse forankres modellen i forretningsordenen. |
| C3 Faste rutiner for sekretariatets afrapportering (status og strategiske mål) | Bestyrelsen+ er enige i behovet for løbende og struktureret rapportering på de vigtigste målsætninger for strategien. Vi noterer at der i forvejen er et meget stort batteri af godkendelsesindstillinger i bestyrelsens årsplan som egentlig ikke er afgørende for strategisk styring. Bestyrelsen+ tilslutter derfor kun delvist anbefalingen, og mener det er vigtigt at der rapporteres struktureret på de strategiske målsætninger (se B3), men at der skal fastholdes fleksibilitet til at bestyrelsesmøder i højere grad kan indeholde drøftelser og vurderinger end blot afrapportering. | Umiddelbart (2-3 mdr): NIL Snarest muligt (omkring GF 26): I forbindelse med C4 og B3 justeres årsmødeplanens indholdsoversigt. Senere (2027->): Sekretariatet bedes vurdere i hvor stort omfang statusrapporteringer kan gennemføres digitalt/skriftligt for at friholde drøftelsestid på møderne. |
| C4 Sanering og forsimpling af forretningsordenen (for konsekvent implementering af øvrige) | Bestyrelsen+ er enige. Bestyrelsen+ noterer at den nuværende opdeling i forretningsorden og bestyrelsesvejledning utydeliggør bestyrelsens ansvar og beslutningskompetence. Herunder at det ikke fremgår tydeligt hvordan ”Bestyrelsens Ledelse af CISU” er udviklet eller besluttet. En forenkling af forretningsordenen bør indeholde en generel bestyrelsesvelkomst/onboarding, en simpel forretningsorden og en underliggende håndbog/vejledning, der tydeliggør både hvad der er bestyrelsens beslutningskompetence, men også hvad der er erfaringsmæssig best practice og hvorfor. Hertil rettelsesblad for alle tre dele med erfaringsopsamling og begrundelse for ændringshistorikken. | Umiddelbart (2-3 mdr): NIL. Skal følge øvrige ændringer. Snarest muligt (omkring GF 26): Rettelser til forretningsorden bearbejdes frem mod generalforsamling 2026, med ny version til godkendelse efter valg af ny bestyrelse. Senere (2027->): Forretningsordenen og underliggende dokumenter inkl. bestyrelseshåndbog evalueres og revideres årligt af bestyrelsen. |
| D1 Skab en bred debat om CISUs formål (jf. §2 i vedtægterne) | Bestyrelsen+ er enige. Behovet for synliggørelse og debat om CISUs formål er allerede afspejlet i bestyrelsens retningslinjer for den nye strategi. Bestyrelsen+ mener det er afgørende at CISU kan sætte tydelige ord på værdien af partnerskabsmodellen og den værdi der skabes i samspillet mellem de danske medlemsorgansiationer og partnere i det globale syd. CISU er allerede langt fremme på de udviklingspolitiske dagsordener men vi mangler synlighed og godt sprog herfor både internt og eksternt. | Umiddelbart (2-3 mdr): Synlighed for CISUs formål og rolle er allerede udstykket som prioritet for strategi-arbejdet i sekretariatet. Snarest muligt (omkring GF 26): Strategiforslaget indehodler tydeligt fokus på CISUs rolle, indflydelsessfære og øget synlighed og medlemsinddragelse. Senere (2027->): Evaluering af strategien som løbende del af B1 og B3. |
| D2 Skab bred debat om den impact, der skabes af puljemidlerne | Bestyrelsen+ er enige. Behovet for synliggørelse af CISUs resultater og impact er allerede sat som afgørende fokus for den kommende strategi. Bestyrelsen har taget skridt til øget synlighed bl.a. gennem forpersonskabet, men ønsker at sikre god og tydelig afstemning med sekretariatet. Både i relation til D1 og D2 er der behov for langt større og mere dynamisk inddragelse af medlemsorganisationerne. | Umiddelbart (2-3 mdr): Bestyrelsen drøfter konkret ekstern identitet og kommunikation på bestyrelsesmøde 3/12 med udgangspunkt i hvordan CISU bedst engagerer sig i den offentlige debat. Output afspejles i sekretariatets kommunikationspraksis, og tæt opfølgende dialog mellem bestyrelse og generalsekretær. Nicolai Houe giver oplæg hertil på bestyrelsesmødet. Snarest muligt (omkring GF 26): Senere (2027->): Synlighed og medlemsinddragelse evalueres som en del af strategien. |
| D3 Inddrag medlemmerne så strategien ikke bliver top-down. | Bestyrelsen+ er enige. Bestyrelsen+ bemærker at medlemsinddragelse hidtil for ofte fået er blevet oplevet som overfladeinddragelse, uden egentlig føring af dagsordenerne. Vi mener derfor helt generelt at medlemsinddragelsen og medlemsorganisationernes direkte indflydelse på CISUs strategiske prioriteter skal styrkes. Derfor er det bl.a. sat som fokus i den kommende strategi, men skal også indføres i bestyrelsens og sekretariatets øvrige praksis. Det er vores opfattelse at sekretariatet allerede har været meget lydhøre over for de ønsker, og vi har oplevet en positiv medlemsinddragelse og lydhørhed i møderne her i november. Vi ser derfor frem til fortsat god dialog og inddragelse i det kommende formuleringsarbejde. Det er som et led i samme tråd, at der gennemføres medlemsmøde om governance review og direkte dialog med bestyrelse og sekretariat herom. | Umiddelbart (2-3 mdr): Bestyrelsen har kommenteret på første udkast til ny strategi og lagt vægt på bl.a. større selvransagelse hos CISU og behov for at afspejle medlemsorganisationernes prioriteter både i relation til lokal-ledet udvikling (og hvad det betyder i praksis), i relation til den stærkt ønskede forenklingsdagsorden, målsætninger for CISUs puljer (de dele, der ligger inden for vores egen indflydelsessfære) og i relation til offentlig synlighed. Bestyrelsen har prioriteret at deltage - som minimum med forpersonskabet - i alle medlemsmøder omkring strategiudkastet, og også på højskoleweekenden i Askov. Bestyrelsen har efter samme princip også indkaldt til medlemsmøde om governance review, da det i lige så høj grad handler om medlemsorganisationernes indflydelse på CISUs strategiske retning (og styring). Snarest muligt (omkring GF 26): Afstemning på GF om ny strategi. Senere (2027->): I den løbende opfølgning på strategiens målsætninger (B2 og B3) bør medlemserfaringer (herunder medlemssurvey) og -input inddrages i størst muligt omfang. |